## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-US-01 | Como un usuario necesito registrarme en la plataforma con la finalidad de crear mi perfil. | Registro | Completado | 3 | Sprint 1 (30 Abr – 06 May) | 1 | Registro con email/contraseña y datos básicos de perfil.
HU-US-02 | Como un usuario necesito autenticarme en la plataforma con la finalidad de acceder a las funcionalidades de mi rol. | Autenticación | Completado | 3 | Sprint 1 (30 Abr – 06 May) | 2 | Login, logout y recuperación de contraseña. Gestión de sesión por token.
HU-CL-01 | Como un cliente necesito ver un mapa de ferias activas según mi ubicación con la finalidad de saber dónde comprar hoy. | Ver ferias | Completado | 6 | Sprint 2 (07 May – 13 May) | 3 | Mapa interactivo con geolocalización. Filtrado por fecha y distancia.
HU-CL-02 | Como un cliente necesito ver qué productos ofrece un feriante específico, qué días se instala y en qué ferias con la finalidad de saber dónde puedo conseguir sus productos. | Ver feriantes | Completado | 4 | Sprint 2 (07 May – 13 May) | 4 | Ficha de feriante con productos, calendario semanal y ferias asociadas.
HU-CL-03 | Como un cliente necesito calificar mi experiencia en una feria con la finalidad de ayudar a otros usuarios y premiar una buena feria | Añadir reseñas | Completado | 4 | Sprint 3 (14 May – 20 May) | 5 | Calificación con estrellas (1-5) y comentario de texto libre.
HU-CL-04 | Como un cliente necesito revisar las clasificaciones de una feria con la finalidad de obtener información que me permita decidir si voy a dicha feria. | Revisar reseñas | Completado | 2 | Sprint 3 (14 May – 20 May) | 6 | Listado de reseñas con promedio de calificación y paginación.
HU-CL-05 | Como un cliente necesito recorrer virtualmente la feria con la finalidad de obtener información que me ayude a la hora de ir a la feria. | Recorrido virtual | Completado | 4 | Sprint 4 (21 May – 27 May) | 7 | Galería de imágenes de la feria con vista por puesto/sección.
HU-CL-06 | Como un cliente necesito elaborar una lista de compras con la finalidad de organizar mis compras y poder consultarla cuando voy a la feria. | Lista de compras | Completado | 2 | Sprint 4 (21 May – 27 May) | 8 | Lista persistente con ítem, cantidad y feriante sugerido. Acceso offline.
HU-FE-01 | Como un feriante necesito crear mi perfil de feriante, con rubro e información necesaria con la finalidad de que los clientes puedan encontrarme fácilmente. | Crear perfil Feriante | Completado | 5 | Sprint 4 (21 May – 27 May) | 9 | Formulario de perfil con foto, rubro, horarios y productos. Validación de datos.
HU-MU-01 | Como un administrador municipal necesito revisar la documentación de los feriantes nuevos con la finalidad de aprobar su perfil en la plataforma. | Administrar Feriantes | Completado | 3 | Sprint 5 (28 May – 03 Jun) | 10 | Panel de revisión de documentos con flujo de aprobación/rechazo y notificación.
HU-CL-07 | Como un cliente necesito poder resolver dudas con un asistente inteligente con la finalidad de obtener información clave de manera rápida y sencilla. | Chat IA | Planificada | 8 | Sprint 5 (28 May – 03 Jun) | 11 | Chatbot con LLM integrado. Responde consultas sobre ferias, horarios y productos.
HU-MU-02 | Como un administrador municipal necesito moderar reseñas y comentarios con la finalidad de mantener un ambiente respetuoso en la plataforma. | Administrar Reseñas | Planificada | 2 | Entrega Final / Ajustes (11 Jun) | 12 | Panel de moderación con opciones de ocultar/eliminar reseñas y alertas por palabras clave.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.