## Gantt
ID | Actividad / Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Término | Duración | 2026-05-01 | [9 empty] | 2026-06-01
[6 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12
1 | Definición estructuras de las pruebas | Designer | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 Día | bar: 2026-05-20
2 | Definición del proceso de testing | Designer | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 Día
3 | Definición de pruebas específicas estrategia BDD | Designer | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 Día | bar: 2026-05-21
4 | Disposición del documento de pruebas en sitio compartido | Designer | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 Hora
5 | Primer ciclo de pruebas | Equipo completo | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 Día | bar: 2026-05-22
6 | Segundo ciclo de pruebas | Equipo completo | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 Día
7 | Tercer ciclo de pruebas | Equipo completo | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 Día | bar: 2026-06-08