# Informe de cierre sprint 02

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SCL - 02 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo - Con Yapa |  | Constanza Páez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13-05-2026 |  | Duoc UC. | Grupo 3 - Con Yapa |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Samuel Parra (SP) | ConYapa |  | sa.parrac@duocuc.cl |
| Gisela Herranz (GH) | ConYapa |  | gu.herranz@duocuc.cl |
| Constanza Páez (CP) | ConYapa |  | con.paez@duocuc.cl |

# Introducción

Plataforma web ConYapa, mapa de ferias desarrollado en React y Node.Js. El proyecto consta de 6 módulos principales: Mapa interactivo, Lista de Compras, Reseñas, Recorridos virtuales, Feriantes y CaseroBot (asistente IA).

# Resumen Sprint

Segundo Sprint 07-05-2026 al 13-05-2026 dedicado al desarrollo de los módulos de Mapa interactivo y Feriantes.

Primera semana inicia el 07-05, en reunión de inicio de sprint se abordaron los siguientes temas:

- Revisión de los criterios de aceptación de HU-CL-01 y HU-CL-02.

- Asignación de tareas: modelos, endpoints, pantallas e integración con geolocalización.

- Definición de la navegación desde el perfil del feriante hacia el mapa.

Finalizado el sprint 01, las tareas realizadas son:

| Tarea | Fecha de realización |
| --- | --- |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | 12-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | 13-05 |

En síntesis, durante el sprint 02 se implementó el mapa interactivo con geolocalización (visualización de ferias activas según ubicación del usuario) y el módulo de feriantes (consulta de productos, horarios y ferias asociadas).

# Tareas realizadas

A continuación, se detallan las tareas y sus respectivas sub tareas realizadas en el sprint 02:

| Tarea | Sub tarea | Fecha de realización |
| --- | --- | --- |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | Crear modelo feria | 08-05 |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | Crear endpoints API ferias | 09-05 |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | Crear pantalla de mapa | 10-05 |
| HU-CL-01 (Ver ferias) | Visualizar ferias en mapa (pines) | 12-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | Crear modelo feriante | 09-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | Crear endpoints API feriantes | 10-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | Crear pantalla de feriantes (lista y detalle) | 11-05 |
| HU-CL-02 (Ver feriantes) | Visualizar feriantes y navegación al mapa | 13-05 |

# Próximo Sprint

En el próximo Sprint (sprint 03), con fecha de inicio 14-05-26 y fecha de término 20-05-26, se realizarán las siguientes tareas:

| Tarea | Fecha de realización |
| --- | --- |
| HU-CL-03 (Añadir reseñas) | 20-05 |
| HU-CL-04 (Revisar reseñas) | 20-05 |

En el Sprint 03 se trabajará en el módulo de reseñas (añadir y revisar).

# Anexos

PMOInformatica Plantilla de Sprint Backlog.xlsx

PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx

Plantilla Historias Usuario - Oficina de Proyectos de Informatica.xlsx

Diagrama de Despliegue

Diagrama de componentes

Diagrama de arquitectura